施工进度计划说明书

一、 项目概览

项目名称：某市高新区科技创新中心办公楼

总工期：305天

计划开工日期：2026年4月1日

计划竣工日期：2027年1月31日

二、 施工分部进度详情

本部分按施工分部（任务编号首位数字）分类，详细列出各道工序的计划安排。

【第1分部：施工准备与前期工作】

工序编号：1.1

工序名称：现场临时设施搭建

开始日期：2026年4月1日

完成日期：2026年4月15日

工期：15天

主要资源配置：普工10人，木工5人

工序编号：1.2

工序名称：施工测量放线

开始日期：2026年4月10日

完成日期：2026年4月20日

工期：11天

主要资源配置：测量员3人

工序编号：1.3

工序名称：周边环境噪音控制方案制定与实施

开始日期：2026年4月1日

完成日期：2026年4月10日

工期：10天

主要资源配置：安全员2人

【第2分部：基础与地下室工程】

工序编号：2.1

工序名称：旋挖灌注桩施工

开始日期：2026年4月16日

完成日期：2026年5月30日

工期：45天

主要资源配置：旋挖钻机2台，钢筋工8人，混凝土工6人

工序编号：2.2

工序名称：土方开挖及支护

开始日期：2026年5月10日

完成日期：2026年6月10日

工期：32天

主要资源配置：挖掘机2台，自卸车6辆，支护工10人

工序编号：2.3

工序名称：地下室底板SBS改性沥青防水卷材防水处理

开始日期：2026年6月1日

完成日期：2026年6月15日

工期：15天

主要资源配置：防水工12人

工序编号：2.4

工序名称：地下室主体结构施工

开始日期：2026年6月15日

完成日期：2026年8月15日

工期：62天

主要资源配置：钢筋工20人，木工25人，混凝土工15人，塔吊1台

【第3分部：地上主体结构工程】

工序编号：3.1

工序名称：框架-剪力墙结构钢筋绑扎

开始日期：2026年8月16日

完成日期：2026年12月10日

工期：117天

主要资源配置：钢筋工25人

工序编号：3.2

工序名称：C30混凝土模板支设与浇筑

开始日期：2026年8月20日

完成日期：2026年12月15日

工期：118天

主要资源配置：木工30人，混凝土工20人，泵车1台

工序编号：3.3

工序名称：地上1-12层主体结构逐层施工

开始日期：2026年8月16日

完成日期：2026年12月15日

工期：122天

主要资源配置：钢筋工25人，木工30人，混凝土工20人，塔吊1台，施工电梯1台

【第4分部：装饰装修工程】

工序编号：4.1

工序名称：玻璃幕墙专业分包施工

开始日期：2026年10月1日

完成日期：2027年1月10日

工期：102天

主要资源配置：幕墙安装工15人，焊工5人，吊篮4台

工序编号：4.2

工序名称：室内初装修工程

开始日期：2026年11月1日

完成日期：2027年1月15日

工期：76天

主要资源配置：泥瓦工15人，油漆工10人，普工8人

工序编号：4.3

工序名称：外墙保温及装饰施工

开始日期：2026年12月20日

完成日期：2027年1月25日

工期：37天

主要资源配置：保温工12人，涂料工10人

【第5分部：机电安装工程】

工序编号：5.1

工序名称：给排水管道安装

开始日期：2026年11月15日

完成日期：2027年1月10日

工期：57天

主要资源配置：管工10人，焊工5人

工序编号：5.2

工序名称：电气强弱电系统安装

开始日期：2026年11月15日

完成日期：2027年1月15日

工期：62天

主要资源配置：电工12人，普工6人

工序编号：5.3

工序名称：2台电梯设备安装与调试

开始日期：2026年12月20日

完成日期：2027年1月20日

工期：32天

主要资源配置：电梯安装工6人，起重工2人

工序编号：5.4

工序名称：通风空调系统安装

开始日期：2026年12月1日

完成日期：2027年1月20日

工期：51天

主要资源配置：暖通工10人，起重工4人

【第6分部：竣工验收与移交】

工序编号：6.1

工序名称：室外零星工程及清理

开始日期：2027年1月10日

完成日期：2027年1月20日

工期：11天

主要资源配置：普工15人

工序编号：6.2

工序名称：专项验收（消防、规划等）

开始日期：2027年1月21日

完成日期：2027年1月28日

工期：8天

主要资源配置：管理人员5人

工序编号：6.3

工序名称：竣工资料归档与项目移交

开始日期：2027年1月29日

完成日期：2027年1月31日

工期：3天

主要资源配置：资料员2人，管理人员3人

三、 关键路径

以下工序构成项目的关键路径，任何延误将直接影响总工期：

1.1 现场临时设施搭建

2.1 旋挖灌注桩施工

2.4 地下室主体结构施工

3.3 地上1-12层主体结构逐层施工

4.1 玻璃幕墙专业分包施工

5.3 2台电梯设备安装与调试

6.2 专项验收（消防、规划等）

6.3 竣工资料归档与项目移交

四、 关键里程碑

项目开工

日期：2026年4月1日

说明：现场临时设施搭建完成，具备施工条件

桩基工程完成

日期：2026年5月15日

说明：旋挖灌注桩施工及检测全部完成

地下室结构封顶

日期：2026年8月15日

说明：地下室主体结构混凝土浇筑完成，防水验收通过

主体结构封顶

日期：2026年12月15日

说明：地上12层框架-剪力墙结构全部完工

竣工验收交付

日期：2027年1月31日

说明：完成专项验收，资料归档，正式移交

五、 资源计划

人力峰值：192人

主要设备峰值配置：

塔吊：1台

施工电梯：2台

旋挖钻机：2台

挖掘机：2台

吊篮：4台

主要材料汇总：

C30混凝土：4200立方米

钢筋：680吨

SBS防水卷材：3500平方米

玻璃幕墙：2800平方米

六、 风险与应对

风险名称：主体结构与外墙装饰交叉作业干扰

应对措施：调整4.3外墙保温开始时间至主体封顶后（12月20日），避免垂直运输冲突及成品破坏，确保施工安全。

风险名称：电梯安装调试与专项验收时间冲突

应对措施：提前电梯井道移交时间，确保5.3在12月20日开始，1月20日完成调试，为1月21日开始的专项验收预留缓冲期。

风险名称：资源峰值超限

应对措施：通过流水施工错峰安排装修与机电安装人员，将峰值人数控制在192人以内，并加强现场协调管理。