# 施工组织设计

本工程为某住宅小区项目，总建筑面积约5万平方米。

## 工程概况

项目位于市中心区域，交通便利，周边配套设施完善。

总工期为305天，计划于2025年3月开工。

## 施工部署

采用流水施工方法，分三个施工段进行。

### 施工工艺

基础工程采用PHC管桩施工，主体结构采用现浇混凝土。

#### 基础工程

PHC管桩施工工艺流程：测量定位→桩机就位→沉桩→接桩→送桩→终止沉桩。

## 资源计划

项目人力峰值为192人，主要机械设备包括塔吊2台、挖掘机3台。

## 工期计划表

| 工序 | 工期(天) | 开始日期 |
| --- | --- | --- |
| 基础工程 | 60 | 2025-03-01 |
| 主体结构 | 120 | 2025-05-01 |
| 装饰装修 | 90 | 2025-09-01 |

## 风险分析

主要风险包括：雨季施工影响、材料供应延迟、劳动力不足等。